## 計画・報告書
様式80 | [5 empty] | 総括監督員 | 課長補佐 | 主任監督員 | 現場監督員
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所（計画・報告）書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
| 年 |  | 月
工 事 名 | [5 empty] | 工事の型式
契約工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 令和 年 月 日
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | [10 empty] | 発注者指定型
#NUM! | #NUM! | [10 empty] | 受注者希望型
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM!
対象日数 |  | 0 | 0 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】
施工日数 |  | 0 | 0 | 現場閉所率： | 4週8休(28.5%～)、4週7休(25.0%～28.5%)、4週6休(21.4%～25.1%）
休日数 |  | 0 | 0 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式３計画書（記入例）
様式80 | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所計画書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
2024 | 年 | 10 | 月
工 事 名 | ○○線道路舗装工事 |  |  |  |  | 工事の型式 | 発注者指定型
契約工期 | 令和６年１０月４日 ～ 令和７年３月３０日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 2024-10-11
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
2024-10-01 | 45566
2024-10-02 | 45567 | [10 empty] | 発注者指定型
2024-10-03 | 45568 |  |  | 契約締結日 | [7 empty] | 受注者希望型
2024-10-04 | 45569 | ― |  | 契約工期開始日
2024-10-05 | 45570 | ―
2024-10-06 | 45571 | ―
2024-10-07 | 45572 | ―
2024-10-08 | 45573 | ―
2024-10-09 | 45574 | ―
2024-10-10 | 45575 | ―
2024-10-11 | 45576 | 〇 |  | 工事着手日：現場測量
2024-10-12 | 45577 | ●
2024-10-13 | 45578 | ●
2024-10-14 | 45579 | 〇
2024-10-15 | 45580 | 〇
2024-10-16 | 45581 | 〇
2024-10-17 | 45582 | 〇
2024-10-18 | 45583 | 〇
2024-10-19 | 45584 | ●
2024-10-20 | 45585 | ●
2024-10-21 | 45586 | 〇
2024-10-22 | 45587 | 〇
2024-10-23 | 45588 | 〇
2024-10-24 | 45589 | 〇
2024-10-25 | 45590 | 〇
2024-10-26 | 45591 | ●
2024-10-27 | 45592 | ●
2024-10-28 | 45593
2024-10-29 | 45594 | 〇
2024-10-30 | 45595 | 〇
2024-10-31 | 45596 | 〇
対象日数 |  | 20 | 0 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】
施工日数 |  | 14 | 0 | 現場閉所率： | 4週8休(28.5%～)、4週7休(25.0%～28.5%)、4週6休(21.4%～25.1%）
休日数 |  | 6 | 0 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。
現場閉所率（月間） |  | 30
工事着手までの間は、除外日【―】とする。
（工事着手日：現場事務所等の設置又は現場測量等の開始日）
原則土曜日・日曜日を閉所日として計画する。ただし、地域や工事施設等の実情により実施が困難な場合は、別の日を閉所日と設定しても良い。
計画の段階では、毎月現場閉所率が達成できるように設定すること。
現場閉所率＝
（計画）
作業日【〇】＋閉所日【●】
閉所日【●】
×１００
記入例
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式３報告書（記入例）
様式80 | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係
[10 empty] | リスト | 計画 | 実施
月間現場閉所報告書 | [9 empty] | 作業日（振替作業日含む） | 〇 | 〇
[10 empty] | 閉所日（振替閉所日含む） | ● | ●
[6 empty] | 受 注 者 | ○○建設株式会社 |  |  | 除外日（現場不稼働期間等） | ― | ―
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
2024 | 年 | 8 | 月
工 事 名 | ○○線道路舗装工事 |  |  |  |  | 工事の型式 | 発注者指定型
契約工期 | 令和６年６月４日 ～ 令和７年３月３０日 |  |  |  |  | 工事着手日 | 令和 ６年 ６月 １７日
月 日 | 曜日 | 計 画 | 実 施 | 特 記 事 項
2024-08-01 | 45505 | 〇 | 〇
2024-08-02 | 45506 | 〇 | 〇 | [8 empty] | 発注者指定型
2024-08-03 | 45507 | ● | 〇 | 前日の天候不良により中止のコンクリート打設工事実施 | [7 empty] | 受注者希望型
2024-08-04 | 45508 | ● | ●
2024-08-05 | 45509 | 〇 | ● | ８月３日作業に伴う振替休日
2024-08-06 | 45510 | 〇 | 〇
2024-08-07 | 45511 | 〇 | 〇
2024-08-08 | 45512 | 〇 | 〇
2024-08-09 | 45513 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 添付
2024-08-10 | 45514 | ● | ●
2024-08-11 | 45515 | ● | ●
2024-08-12 | 45516 | ● | ●
2024-08-13 | 45517 | ― | ―
2024-08-14 | 45518 | ― | ―
2024-08-15 | 45519 | ― | ―
2024-08-16 | 45520 | 〇 | ● | 台風のため現場閉所
2024-08-17 | 45521 | ● | ●
2024-08-18 | 45522 | ● | 〇 | ８月１６日現場閉所に伴う振替作業
2024-08-19 | 45523 | 〇 | 〇
2024-08-20 | 45524 | 〇 | 〇
2024-08-21 | 45525 | 〇 | 〇
2024-08-22 | 45526 | 〇 | 〇
2024-08-23 | 45527 | 〇 | 〇
2024-08-24 | 45528 | ● | ●
2024-08-25 | 45529 | ● | ●
2024-08-26 | 45530 | 〇 | 〇
2024-08-27 | 45531 | 〇 | 〇
2024-08-28 | 45532 |  | 〇
2024-08-29 | 45533 | 〇 | 〇
2024-08-30 | 45534 | 〇 | 〇
2024-08-31 | 45535 | ● | ●
対象日数 |  | 27 | 28 | 記 号： | 作業日【○】、閉所日【●】、除外日【―】
施工日数 |  | 17 | 18 | 現場閉所率： | 4週8休(28.5%～)、4週7休(25.0%～28.5%)、4週6休(21.4%～25.1%）
休日数 |  | 10 | 10 | 除外日： | 年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、他工事との工程調整により不稼働期間などを示す。
現場閉所率（月間） |  | 37 | 35.7
８月１３～１５日は夏季休暇のため除外日としているが、夏季・年末年始休暇について、受注者の会社の休業日に合わせてるなど変更しても差し支えありません。ただし、必ず必要日数は確保するようにして下さい。
やむを得ず計画とおり現場閉所が出来なかった場合は、その理由を明記すること。
いつの振替閉所日なのかを記入すること。
週休２日の達成とは、対象期間内（工事着手日から現場作業完了日）の現場閉所日数の割合で判断され、月毎の現場閉所率が達成出来ていなくても問題ないこととなっています。この報告書の確認は、週休２日の達成に向けて、日々の工程管理が計画的に行われているかを確認するものであり、工事成績評定の工程管理項目の参考として下さい。
記入例
現場閉所率＝
（実施）
作業日【○】＋閉所日【●】＋振替作業日【○】＋振替閉所日【●】
閉所日【●】＋振替閉所日【●】
×１００
Note on A9: 西暦を入力
Note on C9: 対象月を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。